РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ ЕРМАКОВСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ РАЗЪЕЗЖЕНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

11 июня 2013 года с. Разъезжее № 48 п.

Об утверждении графика мероприятий

администрации Разъезженского сельсовета с

момента получения проекта правил

землепользования и застройки территории

поселения до его утверждения Разъезженским

сельским Советом депутатов.

 В соответствии с ч. 14 ст. 31 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьи 7 Устава Разъезженского сельсовета, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Утвердит график мероприятий администрации Разъезженского сельсовета с момента получения проекта правил землепользования и застройки части поселения до его утверждения Разъезженским сельским Советом депутатов (приложение 1).

2. Контроль за исполнением настоящего оставляю за собой.

 3. Постановление вступает в силу в день, следующий за днём его обнародования на территории Разъезженского сельсовета.

Глава Разъезженского сельсовета Г.Г. Челтыгмашев

Приложение 1

К постановлению администрации

Разъезженского сельсовета

от 11.06.2013 № 48п.

График мероприятий администрации Разъезженского сельсовета с момента получения проекта правил землепользования и застройки части поселения до его утверждения Разъезженским

сельским Советом депутатов.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Дата проведения |
| 1 | Проверка проекта правил землепользования и застройки территории поселения на соответствие требованиям части 9 статьи 31 Градостроительного кодекса РФ. | 11.06.2013 |
| 2 | Принятие главой Разъезженского сельсовета постановления о проведении публичных слушаний по проекту правил землепользования и застройки территории поселения 22.06.2013 и его обнародование. | 13.06.2013 |
| 3 | Обнародование проекта правил землепользования и застройки территории поселения | 13.06.2013 |
| 4 | Публичные слушания по проекту правил землепользования и застройки территории поселения | 22.06.2013 в 10:00  |
| 5 | Принятие Главой сельсовета решения о направлении проекта правил землепользования и застройки территории поселения в сельский Совет депутатов для утверждения. | После 15:00 24.06.2013 |
| 6. | Обнародование заключения о результатах публичных слушаний по проекту правил землепользования и застройки территории поселения и решения о направлении проекта правил землепользования и застройки территории поселения в сельский Совет депутатов для утверждения. | 24.06.2013 |
| 7 | Утверждение Разъезженским сельским Советом депутатов правил землепользования и застройки части поселения. | 05.07.2013 |