РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ЕРМАКОВСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ РАЗЪЕЗЖЕНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

20 мая 2021 года с. Разъезжее № 17п

Об утверждении оценки

эффективности реализации

муниципальных программ за 2020 год

В целях осуществления контроля и оценки эффективности реализации муниципальных программ, в соответствии с п. 3 ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, руководствуясь статьей постановлением № 54п от 09.08.2013 г. «Об утверждении порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Разъезженского сельсовета, № 38п от 20.05.2016 г «Об утверждении Порядка оценки эффективности реализации муниципальных программ», ст. 30 Устава сельсовета, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить оценку эффективности реализации муниципальных программ за 2020 год:

1) « Обеспечение безопасности и комфортных условий жизнедеятельности населения Разъезженского сельсовета согласно приложений 1,2,3.

2) «Развитие Культуры» согласно приложений 4,5,6.

2. Контроль выполнения возложить на главного бухгалтера Лямина И.А..

3. Постановление вступает в силу в день, следующий за днём его обнародования на территории Разъезженского сельсовета.

Глава Разъезженского сельсовета Т.Ф. Вербовская

Приложение N 1

к постановлению

№ 17п от 20.05.2021 г.

Оценка эффективности

реализации муниципальной программы

Приложение N 1. Финансовые расходы на реализацию муниципальной программы «Обеспечение безопасности и комфортных условий жизнедеятельности населения Разъезженского сельсовета»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N | Наименование целей, задач, мероприятий | Главный распорядитель бюджетных средств (исполнитель) | Финансовые расходы, тыс. руб. | | | | | | | | | | Уровень освоения запланированного объема финансирования, (%) (Fф*i* /Fп*i* ) х100 | | | | | |
| План на 2020 год  (Fп *i* ) | | | | | Факт за 2020 год  (Fф *i* ) | | | | |
| Всего | Местный бюджет | Краевой бюджет | Федеральный бюджет | Внебюджетные средства | Всего | Местный бюджет | Краевой бюджет | Федеральный бюджет | Внебюджетные средства | Всего | Местный бюджет | | Краевой бюджет | Федеральный бюджет | Внебюджетные средства |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | | 16 | 17 | 18 |
| Цель: Комплексное решение проблем благоустройства по улучшению эстетического вида территории Разъезженского сельсовета, обеспечение сохранности автомобильных дорог местного значения, повышение безопасности дорожного движения, сокращение количества и величины потерь от дорожно-транспортных происшествий, связанных с сопутствующими дорожными условиями, обеспечение безопасной жизнедеятельности населения, создание комфортной среды проживания | | | | | | | | | | | | |  | | | | | |
|  | Задача 1. Обеспечение условий для комплексного решения проблем благоустройства по повышению комфортности проживания населения и по улучшению внешнего вида территории | | | | | | | | | | | |  | | | | | |
|  | Оплата электроэнергии (уличное освещение) | Администрация Разъезженского сельсовета | 236,0 | 236,0 |  |  |  | 236,0 | 236,0 |  |  |  | 100 | 100 |  | |  |  |
|  | Приобретение краскиа | 5,0 | 5,0 |  |  |  | 5,0 | 5,0 |  |  |  | 100 | 100 |  | |  |  |
|  | Дератизация открытой территории | 1,3 | 1,3 |  |  |  | 1,3 | 1,3 |  |  |  | 100 | 100 |  | |  |  |
|  | Приобретение гербицидов для уничтожения конопли | 4,8 | 4,8 |  |  |  | 4,8 | 4,8 |  |  |  | 100 | 100 |  | |  |  |
|  | Уничтожение сорняков дикорастущей конопли | 4,0 | 4,0 |  |  |  | 4,0 | 4,0 |  |  |  | 100 | 100 |  | |  |  |
|  | Содержание площадки хранения ТБО | 67,1 | 67,1 |  |  |  | 67,1 | 67,1 |  |  |  | 100 | 100 |  | |  |  |
|  | Итого по задаче 1 | 318,2 | 318,2 |  |  |  | 318,2 | 318,2 |  |  |  | 100 | 100 |  | |  |  |
|  | Задача 2. Доведение параметров улично-дорожной сети до нормативных характеристик, ремонт проезжих частей улиц, с учетом ресурсных возможностей муниципального образования. | | | | | | | | | | | |  | | | | | |
|  | Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения | Администрация Разъезженского сельсовета | 150,9 | 30,9 | 120,0 |  |  | 150,9 | 30,9 | 120,0 |  |  | 100 | 100 | 100 | |  |  |
|  | Очистка улиц населенных пунктов Разъезженского сельсовета от снега | 113,5 | 55,9 | 57,6 |  |  | 113,5 | 55,9 | 57,6 |  |  | 100 | 100 | 100 | |  |  |
|  | Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | 739,2 | 139,2 | 600,0 |  |  | 657,1 | 57,1 | 600,0 |  |  | 88,9 | 38,4 | 100 | |  |  |
|  | Установка дорожных знаков | 21,0 | 0,2 | 20,8 |  |  | 21,0 | 0,2 | 20,8 |  |  | 100 | 100 | 100 | |  |  |
|  | Разработка схем безопасности дорожного движения | 5,9 | 0,1 | 5,8 |  |  | 5,9 | 0,1 | 5,8 |  |  | 100 | 100 | 100 | |  |  |
|  | Ремонт моста | 7292,7 |  | 7292,7 |  |  | 7292,7 |  | 7292,7 |  |  | 100 |  | 100 | |  |  |
|  | Итого по задаче 2 | 8323,2 | 226,3 | 8096,9 |  |  | 8241,1 | 144,2 | 8096,9 |  |  | 100 | 99,0 | 100 | |  |  |
|  | Задача 3. Создание необходимых условий для обеспечения мер первичной пожарной безопасности, защита населения, материальных и культурных ценностей Разъезженского сельсовета от опасностей, возникающих при ЧС природного характера | | | | | | | | | | | |  | | | | | |
|  | Ремонт, очистка от снега подъездов к источникам противопожарного водоснабжения | Администрация Разъезженского сельсовета | 12,8 | 12,8 |  |  |  | 12,8 | 12,8 |  |  |  | 100 | 100 |  | |  |  |
|  | Материальное стимулирование работы внештатных инструкторов пожарной | 23,4 | 12,2 | 11,2 |  |  | 23,4 | 12,2 | 11,2 |  |  | 100 | 100 | 100 | |  |  |
|  | Приобретение мотопомпы для противопожарного комплекса «Огнеборец» | 19,9 |  | 19,9 |  |  | 19,9 |  | 19,9 |  |  | 100 |  | 100 | |  |  |
|  | Приобретение запасных рупоров для системы оповещения населения | 10,7 |  | 10,7 |  |  | 10,7 |  | 10,7 |  |  | 100 |  | 100 | |  |  |
|  | Противоклещевая обработка мест массового посещения населения | 25,7 | 3,0 | 22,7 |  |  | 25,7 | 3,0 | 22,7 |  |  | 100 | 100 | 100 | |  |  |
|  | Итого по задаче 3 | 92,5 | 28,0 | 64,5 |  |  | 53,6 | 36,6 | 20,0 |  |  | 100 | 100 | 100 | |  |  |
|  | ИТОГО по Программе |  | 8733,9 | 572,5 | 8161,4 |  |  | 8612,9 | 499,0 | 8116,9 |  |  | 98,6 | 87,2 | 100 | |  |  |

Приложение N 2

к постановлению

№ 17п от 20.05.2021 г.

Приложение N 2. Показатели (индикаторы) муниципальной программы «Обеспечение безопасности и комфортных условий жизнедеятельности населения Разъезженского сельсовета»

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N | Наименование целей, задач, мероприятий | Наименование показателей (индикаторов) | Тип показателя (прямой/обратный) | Ед. изм. | Плановое значение (Рпi) | Фактическое значение  (Рфi) | Уровень достижения прямого (факт/планх100) или обратного (план/фактх100) показателя, (%) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Цель: Комплексное решение проблем благоустройства по улучшению эстетического вида территории Разъезженского сельсовета, обеспечение сохранности автомобильных дорог местного значения, повышение безопасности дорожного движения, сокращение количества и величины потерь от дорожно-транспортных происшествий, связанных с сопутствующими дорожными условиями, обеспечение безопасной жизнедеятельности населения, создание комфортной среды проживания | | | | | | | |
|  | Задача 1. Обеспечение условий для комплексного решения проблем благоустройства по повышению комфортности проживания населения и по улучшению внешнего вида территории | | | | | | |
|  | Содержание площадки хранения ТБО | Содержание и благоустройство территории сельсовета | прямой | га | 4,6 | 4,6 | 100 |
|  | Приобретение краски | Содержание мест общего пользования | прямой | тыс.м2 | 0,9 | 0,9 | 100 |
|  | Оплата электроэнергии (уличное освещение) | Освещение населенных пунктов | прямой | км | 9,7 | 9,7 | 100 |
|  | Задача 2. Доведение параметров улично-дорожной сети до нормативных характеристик, ремонт проезжих частей улиц, с учетом ресурсных возможностей муниципального образования. | | | | | | |
|  | Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения | Количество ДТП связанных с сопутствующими дорожными условиями | обратный | шт | 0 | 0 | 100 |
|  | Очистка улиц населенных пунктов Разъезженского сельсовета от снега | доля протяженности автомобильных дорог, на которых осуществляется круглогодичное содержание, в общей протяженности автомобильных дорог сельсовета; | прямой | % | 90 | 90 | 100 |
|  | Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | доля отремонтированных автомобильных дорог в общей протяженности автомобильных дорог сельсовета; | прямой | % | 80 | 80 | 88,9 |
|  | Задача 3. Создание необходимых условий для обеспечения мер первичной пожарной безопасности, защита населения, материальных и культурных ценностей Разъезженского сельсовета от опасностей, возникающих при ЧС природного характера | | | | | | |
|  | Ремонт, очистка от снега подъездов к источникам противопожарного водоснабжения | Обеспечение надлежащего состояния источников противопожарного водоснабжения и беспрепятственного проезда пожарной техники к месту пожара | прямой | % | 100 | 100 | 100 |
|  | Материальное стимулирование работы внештатных инструкторов пожарной | Количество граждан, обладающих знаниями в области противопожарной безопасности (от количества проживающих) | прямой | % | 65 | 65 | 100 |
|  | Противоклещевая обработка мест массового посещения населения | Площадь обработанной территории мест массового посещения населения | прямой | га | 6 | 6 | 100 |

Приложение N 3

к постановлению

№ 17п от 20.05.2021 г.

Приложение N 3. Эффективность реализации муниципальной программы «Обеспечение безопасности и комфортных условий жизнедеятельности населения Разъезженского сельсовета»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № пп | Муниципальная программа | Уровень достижения показателей (индикаторов) муниципальной программы за 2020 год, %  (К1) | Весовой коэффициент В1 | Уровень освоения запланированного объема финансирования за 2020 год, % (К2) | Весовой коэффициент В2 | Уровень исполнения плана реализации мероприятий муниципальной программы за 2020 год, %  (К3) | Весовой коэффициент В3 | Эффективность реализации муниципальной программы за 2020 год, % |
| 1 | Обеспечение безопасности и комфортных условий жизнедеятельности населения Разъезженского сельсовета | 98,6 | 0,5 | 98,6 | 0,2 | 98,6 | 0,3 | 98,6 |

Приложение N 4

к постановлению

№ 17п от 20.05.2021 г.

Приложение N 1. Финансовые расходы на реализацию муниципальной программы «Развитие культуры»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N | Наименование целей, задач, мероприятий | Главный распорядитель бюджетных средств (исполнитель) | Финансовые расходы, тыс. руб. | | | | | | | | | | Уровень освоения запланированного объема финансирования, (%) (Fф*i* /Fп*i* ) х100 | | | | | |
| План на 2020 год  (Fп *i* ) | | | | | Факт за 2020 год  (Fф *i* ) | | | | |
| Всего | Местный бюджет | Краевой бюджет | Федеральный бюджет | Внебюджетные средства | Всего | Местный бюджет | Краевой бюджет | Федеральный бюджет | Внебюджетные средства | Всего | Местный бюджет | | Краевой бюджет | Федеральный бюджет | Внебюджетные средства |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | | 16 | 17 | 18 |
| Цель: создание условий для развития и реализации культурного и духовного потенциала населения Разъезженского сельсовета | | | | | | | | | | | | |  | | | | | |
|  | Задача 1. Обеспечение доступа населения Разъезженского сельсовета к участию в культурной жизни | | | | | | | | | | | |  | | | | | |
|  | Задача 2. Создание условий для устойчивого развития отрасли «культура» в Разъезженском сельсовете | | | | | | | | | | | |  | | | | | |
|  | Культурный досуг | Администрация Разъезженского сельсовета | 1012,9 | 1012,9 |  |  |  | 1012,9 | 1012,9 |  |  |  | 100 | 100 |  | |  |  |
|  | Итого | 1012,9 | 1012,9 |  |  |  | 1012,9 | 1012,9 |  |  |  | 100 | 100 |  | |  |  |

Приложение N 5

к постановлению

№ 17п от 20.05.2021 г.

Приложение N 2. Показатели (индикаторы) муниципальной программы «Развитие культуры»

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N | Наименование целей, задач, мероприятий | Наименование показателей (индикаторов) | Тип показателя (прямой/обратный) | Ед. изм. | Плановое значение (Рпi) | Фактическое значение  (Рфi) | Уровень достижения прямого (факт/планх100) или обратного (план/фактх100) показателя, (%) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Цель: создание условий для развития и реализации культурного и духовного потенциала населения Разъезженского сельсовета | | | | | | | |
|  | Задача 1. Обеспечение доступа населения Разъезженского сельсовета к участию в культурной жизни | | | | | | |
|  | Культурный досуг | Количество посетителей муниципальных учреждений культурно-досугового типа | прямой | чел | 13800 | 13800 | 100 |
| Число клубных формирований | прямой | ед | 18 | 18 | 100 |
| Число участников клубных формирований | прямой | чел | 186 | 186 | 100 |
| Число участников клубных формирований для детей в возрасте до 14 лет включительно | прямой | чел | 15 | 15 |  |
|  | Задача 2. Создание условий для устойчивого развития отрасли «культура» в Разъезженском сельсовете | | | | | | |
|  | Культурный досуг | Уровень исполнения расходов главного распорядителя за счет средств местного бюджета (без учета межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, из краевого бюджета) | прямой | баллы | 5 | 5 | 100 |
| Своевременность утверждения муниципальных заданий подведомственным главному распорядителю учреждениям на текущий финансовый год и плановый период | прямой | баллы | 5 | 5 | 100 |

Приложение N 6

к постановлению

№ 17п от 20.05.2021 г.

Приложение N 3. Эффективность реализации муниципальной программы «Развитие культуры»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № пп | Муниципальная программа | Уровень достижения показателей (индикаторов) муниципальной программы за 2020 год, %  (К1) | Весовой коэффициент В1 | Уровень освоения запланированного объема финансирования за 2020 год, % (К2) | Весовой коэффициент В2 | Уровень исполнения плана реализации мероприятий муниципальной программы за 2020 год, %  (К3) | Весовой коэффициент В3 | Эффективность реализации муниципальной программы за 2020 год, % |
| 1 | Развитие культуры | 100 | 0,5 | 100 | 0,2 | 100 | 0,3 | 100 |